## Cronograma proyecto modelo
CRONOGRAMA PROYECTO MODELO
INICIA Mayo '17 | ETAPA 1 (avances) May-Jul '17 |  | ETAPA 2 (avances) Ago-Oct '17 |  | ETAPA 3 (avances) Nov-Ene '18 | ETAPA 4 (avances) Feb-Abr '18 | OPERANDO Mayo '18 (ya funcionando)
| 1 | SE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 1 | SE REALIZA LA DEMOLICIÓN DE UNA PARTE DE LA BANQUETA DEL LADO PONIENTE POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES MARCADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA. | 1 | 1
| 2 | SE REALIZA EL TRAZO DE LAS BANQUETAS Y EL ÁREA DE LA CARPETA ASFÁLTICA | 2 | SE REALIZA CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL Y SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO MAYOR. | 2 | 2
| 3 | SE REALIZA RECORRIDO POR EL TRAMO Y SE AUTORIZA EL TRAZO MARCADO. | 3 | SE CONSTRUYEN BANQUETAS DEMOLIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES INDICADAS | 3 | 3
| 4 | SE HACEN TRABAJOS DE CORTE Y EXCAVACIÓN DE MATERIAL TIPO 3 PARA LA FORMACIÓN DE LA CAJA DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA | 4 | SE TRABAJA EL RESTO DE BACHEO MAYOR DEL ÁREA A REHABILITAR | 4 | 4
| 5 | SE TRABAJA LA CAPA DE LA BASE CEMENTADA Y SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BANQUETAS DE CONCRETO | 5 | SE REALIZA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ÁREA DE RECARPETEO | 5 | 5
| 6 |  | 6 |  | 6 | 6
| 7 |  | 7 |  | 7 | 7
| 8 |  | 8 |  | 8 | 8
| 9 |  | 9 |  | 9 | 9
| 10 |  | 10 |  | 10 | 10
| 11 |  | 11 |  | 11 | 11
| 12 |  | 12 |  | 12 | 12
| 13 |  | 13 |  | 13 | 13
| 14 |  | 14 |  | 14 | 14
| 15 |  | 15 |  | 15 | 15
| 16 |  | 16 |  | 16 | 16
| 17 |  | 17 |  | 17 | 17
| 18 |  | 18 |  | 18 | 18
| 19 |  | 19 |  | 19 | 19
| 20 |  | 20 |  | 20 | 20