## OBRA PÚBLICA DE MOVILIDAD
OBRA PÚBLICA DE MOVILIDAD Cualquier obra pública con realación a movilidad ya sea nueva o a rehabilitar que realice el municipio durante su administración se comprometió a que contendrá los siguientes elementos.
# | TIPO DE PROYECTO |  |  | UBICACIÓN | FECHA |  | PRESUPUESTO | AVANCE | ESPACIOS ACCESIBLES En la construcción/rehabilitación de la obra se contempla a:
| Nuevo / Rehabilitar | Calle, banqueta, avenida, paso a desnivel | Distancia m2 | Calle, entre calles, colonia o descripción de ubicación. | Inicio | Finaliza | Indicar si es Estatal, Municipal o Federal y el Presupuesto ($) | Porcentaje (%) de avance de la obra | Peatones | Detallar cómo (si aplica) | Ciclistas | Detallar cómo (si aplica) | Personas con discapacidad | Detallar cómo (si aplica) | Automóviles | Detallar cómo (si aplica) | Soluciones integrales de infraestructura (Por ejemplo: inversión en drenaje pluvial, señalización vertical, horizontal, semaforización cuando aplique, etc.) | Observaciones | Sí
1 | Rehabilitación. | Calle | 7257 m2 | Calle carpinteros entre 1° de mayo y 20 de noviembre. | 2015-11-13 | 2016-02-11 | Federal '$5,827,975.00 | 100% | No | N/A | No | N/A | No | N/A | Sí | Se rehabilitó la carpeta asfaltica | Señalización Vertical y horizontal |  | No
2 | Rehabilitación. | Calle | 5252 m2 | Calle Manuel Muzquiz entre 1° avenida y av. Manuel Ordoñez | 2015-11-13 | 2016-02-11 | Federal '$5,398,720.00 | 100% | No | N/A | No | N/A | No | N/A | Sí | Se rehabilitó la carpeta asfaltica | Señalización Vertical y horizontal
3 | Rehabilitación. | Calle | 3975 m2 | Calle Sierra Leona entre paseo de orquideaz y carretera Mty-Saltillo | 2015-11-13 | 2016-01-27 | Federal '$3,105,230.00 | 100% | No | N/A | No | N/A | No | N/A | Sí | Se rehabilitó la carpeta asfaltica | Señalización Vertical y horizontal
4 | Rehabilitación. | Calle | 3640 m2 | Calle Ixhuatlan entre Cuatlicue y Xolotl | 2015-11-13 | 2016-01-27 | Federal '$2,877,670.00 | 100% | No | N/A | No | N/A | No | N/A | Sí | Se rehabilitó la carpeta asfaltica | Señalización Vertical y horizontal
5 | Nuevo | Banqueta | 2892 m2 | Calle Real San Agustín entre Rincon de las Palmas y Rincon del Poniente. | 2016-01-04 | 2016-05-03 | Federal '$3,314,106.88 | 100% | Sí | Se rehabilitaron las baquetas perimetrales al espacio, así tambien como la señalización de curces peatonales | No | N/A | Sí | Se adecuaron las banquetas mediantes rampas con el 6% de pendiente para el facíl acceso de cualquier tipo de discapacidad | No | N/A | N/A
6 | Nuevo | Banqueta | 4152 m2 | En calle San Jose entre gran circulo de obreros y perimetral norte | 2016-01-04 | 2016-05-03 | Federal '$4,410,472.28 | 100% | Sí | Se rehabilitaron las baquetas perimetrales al espacio, así tambien como la señalización de curces peatonales | No | N/A | Sí | Se adecuaron las banquetas mediantes rampas con el 6% de pendiente para el facíl acceso de cualquier tipo de discapacidad | No | N/A | N/A
7 | Nuevo | Banqueta | 3545 m2 | En col.Puerta del Sol entre cometas y meteoros | 2016-01-04 | 2016-05-03 | Federal '$5,564,521.84 | 100% | Sí | Se rehabilitaron las baquetas perimetrales al espacio, así tambien como la señalización de curces peatonales | No | N/A | Sí | Se adecuaron las banquetas mediantes rampas con el 6% de pendiente para el facíl acceso de cualquier tipo de discapacidad | No | N/A | N/A
8 | Nuevo | Banqueta | 449 m2 | Colonia Infonavit la Huasteca | 2015-11-13 | 2016-03-12 | Federal '$3,200,000 | 100% | Sí | Se rehabilitaron las baquetas perimetrales al espacio, así tambien como la señalización de curces peatonales | No | N/A | Sí | Se adecuaron las banquetas mediantes rampas con el 6% de pendiente para el facíl acceso de cualquier tipo de discapacidad | No | N/A | N/A
9 | Nuevo | Banqueta | 449 m2 | Colonia Los Portales | 2016-01-04 | 2016-05-03 | Federal '$3,200,000 | 100% | Sí | Se rehabilitaron las baquetas perimetrales al espacio, así tambien como la señalización de curces peatonales | No | N/A | Sí | Se adecuaron las banquetas mediantes rampas con el 6% de pendiente para el facíl acceso de cualquier tipo de discapacidad | No | N/A | N/A
10 | Rehabilitación. | Calle |  | Calle Miguel Hidalgo entre Bravo y prolongación Constitución. | 2017-02-01 | 2017-07-15 | Federal' $17,000,000 | 100% | No | N/A | No | N/A | No | N/A | Sí | Se rehabilitó la carpeta asfaltica | Señalización Vertical y horizontal
11 | Nuevo | Calle |  | Pioneros de rochdale entre Cañon de Pedro Charles Fourier y Monte de los Olivos. | 2017-05-02 | 2017-11-15 | Federal'$17,876,440.78 | 20% | No | N/A | No | N/A | No | N/A | Sí | Se rehabilitó la carpeta asfaltica | Señalización Vertical y horizontal
12 | Rehabilitación. | Calle |  | Calle francisco I Madero entre Díaz Ordaz y Hermenegildo Galeana | 2017-05-02 | 2017-09-15 | Federal'$18,805,643.13 | 80% | No | N/A | No | N/A | No | N/A | Sí | Se rehabilitó la carpeta asfaltica | Señalización Vertical y horizontal
13 | Rehabilitación. | Calle |  | Hermenegildo Galeana entre Madero y Movimiento Obrero. | 2017-02-01 | 2017-06-15 | Federal'$15,062,250.55 | 100% | No | N/A | No | N/A | No | nn | Sí | Se rehabilitó la carpeta asfaltica | Señalización Vertical y horizontal